## Cover page
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
BẢNG ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
DỰ ÁN: NỀN TẢNG QUẢN LÝ GÓI THẦU VÀ HỒ SƠ THẦU XUẤT NHẬP KHẨU (MIBID)
|  | Mã dự án / Project Code: |  | MIBID_XNK_2026
|  | Mã tài liệu / Document Code: |  | ULNL_MIBID_v1.0
|  | Số lần ước lượng / Estimation Times: |  | Lần 1 (Giai đoạn MVP Production)
|  | Ngày lập / Created Date: |  | 2026-09-01
BẢNG KÝ DUYỆT ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC
| Vai trò | Họ và tên | Chức vụ | Chữ ký | Ngày ký
| Người lập (The establishment) | Kỹ sư Điều phối Hệ thống | Tech Lead / Solution Architect |  | 2026-09-01
| Người kiểm tra (Auditor) | Trưởng ban Phân tích & Thẩm định | QA Manager / PM Lead |  | 2026-09-01
| Người phê duyệt (Approver) | Giám đốc Trung tâm Kỹ nghệ | Head of Engineering / Director |  | 2026-09-01

## Table recognized documentchange
BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC
STT | Phiên bản | Ngày thay đổi | Người thực hiện | Nội dung thay đổi | Người phê duyệt
1 | 1.0 | 2026-09-01 | Kỹ sư Điều phối Hệ thống | Khởi tạo ước lượng nỗ lực toàn diện 5 phân hệ dự án Mibid | Giám đốc Khối Kỹ nghệ

## Defines the type of function
DANH MỤC ĐỊNH NGHĨA MÃ LOẠI CHỨC NĂNG
Function_code | Function_type_name
NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản phát triển mới (Backend Java)
NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình phát triển mới (Backend Java)
NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp phát triển mới (Backend Java)
GD_WEB1 | Màn hình Web đơn giản (chỉ UI React)
GD_WEB2 | Màn hình Web trung bình (chỉ UI React)
GD_WEB3 | Màn hình Web phức tạp (chỉ UI React)
CN_WEB_KT | Chức năng kéo thả đồ họa (Kanban Drag & Drop)
BC1 | Thiết kế báo cáo đơn giản
BC2 | Thiết kế báo cáo trung bình
BC3 | Thiết kế báo cáo phức tạp
DM1 | Quản lý danh mục đơn giản
DM2 | Quản lý danh mục trung bình
DP_AGG1 | Batch Job / Tiến trình chạy ngầm định kỳ đơn giản
DP_AGG2 | Batch Job / Tiến trình chạy ngầm định kỳ trung bình

## DB function
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NỖ LỰC VIETTEL (MAN-HOURS)
Mã loại | Công đoạn | Khóa ghép nối | Định mức MH
NVJ1-PTM | Solution | NVJ1-PTMSolution | 4
NVJ1-PTM | Develop | NVJ1-PTMDevelop | 16
NVJ1-PTM | Testing | NVJ1-PTMTesting | 8
NVJ2-PTM | Solution | NVJ2-PTMSolution | 7
NVJ2-PTM | Develop | NVJ2-PTMDevelop | 23
NVJ2-PTM | Testing | NVJ2-PTMTesting | 14
NVJ3-PTM | Solution | NVJ3-PTMSolution | 12
NVJ3-PTM | Develop | NVJ3-PTMDevelop | 30
NVJ3-PTM | Testing | NVJ3-PTMTesting | 23
GD_WEB1 | Solution | GD_WEB1Solution | 3
GD_WEB1 | Develop | GD_WEB1Develop | 8
GD_WEB1 | Testing | GD_WEB1Testing | 15
GD_WEB2 | Solution | GD_WEB2Solution | 4
GD_WEB2 | Develop | GD_WEB2Develop | 12
GD_WEB2 | Testing | GD_WEB2Testing | 23
GD_WEB3 | Solution | GD_WEB3Solution | 6
GD_WEB3 | Develop | GD_WEB3Develop | 16
GD_WEB3 | Testing | GD_WEB3Testing | 31
CN_WEB_KT | Solution | CN_WEB_KTSolution | 8
CN_WEB_KT | Develop | CN_WEB_KTDevelop | 48
CN_WEB_KT | Testing | CN_WEB_KTTesting | 16
BC1 | Solution | BC1Solution | 6
BC1 | Develop | BC1Develop | 7
BC1 | Testing | BC1Testing | 6
BC2 | Solution | BC2Solution | 10
BC2 | Develop | BC2Develop | 10
BC2 | Testing | BC2Testing | 14
BC3 | Solution | BC3Solution | 16
BC3 | Develop | BC3Develop | 24
BC3 | Testing | BC3Testing | 24
DM1 | Solution | DM1Solution | 1.5
DM1 | Develop | DM1Develop | 3
DM1 | Testing | DM1Testing | 3.5
DM2 | Solution | DM2Solution | 4.5
DM2 | Develop | DM2Develop | 9
DM2 | Testing | DM2Testing | 7.5
DP_AGG1 | Solution | DP_AGG1Solution | 6
DP_AGG1 | Develop | DP_AGG1Develop | 6
DP_AGG1 | Testing | DP_AGG1Testing | 5.5
DP_AGG2 | Solution | DP_AGG2Solution | 8.5
DP_AGG2 | Develop | DP_AGG2Develop | 16
DP_AGG2 | Testing | DP_AGG2Testing | 9

## Functional effort
BẢNG TÍNH NỖ LỰC PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL EFFORT)
STT | Phân hệ | Nhóm chức năng | Tên chức năng chi tiết | Mô tả nghiệp vụ | Solution_MH_Reuse | Develop_MH_Reuse | Testing_MH_Reuse | Total_MH_Reuse | Mã định mức | Tên loại chức năng | Solution_MH_Base | Develop_MH_Base | Testing_MH_Base | Total_MH_Base | Tỷ lệ tái sử dụng | Nỗ lực tái sử dụng (MH) | Nguồn tái sử dụng | Ghi chú
[11 empty] | Solution | Develop | Testing
1 | Phân hệ 1 | Khách thuê & Thuê bao | Giao diện Web Quản lý Khách thuê Tenants | Màn hình cấu hình khách thuê, tên miền riêng và gói cước |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
2 | Phân hệ 1 | Khách thuê & Thuê bao | API Quản lý Khách thuê & Gói cước SaaS | Khởi tạo tenant, gán subscription plan và quản lý hạn dùng |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
3 | Phân hệ 1 | IAM & Người dùng | Giao diện Quản lý Người dùng & Vai trò | Màn hình danh sách nhân viên, gán vai trò RBAC và ABAC |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
4 | Phân hệ 1 | IAM & Người dùng | API Xác thực JWT & Phân quyền lai | Đăng nhập, sinh Access/Refresh Token, phân quyền theo tenant |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0.1 |  | Nền tảng Mibid Core
5 | Phân hệ 1 | Kho Tài liệu DMS | Giao diện Kho Chứng từ Dự án | Cây thư mục phân loại chứng từ, upload kéo thả file |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
6 | Phân hệ 1 | Kho Tài liệu DMS | API DMS Pre-signed URL S3 & Phê duyệt | Tạo URL ký số S3, quy trình phê duyệt tài liệu và versioning |  |  |  |  | NVJ3-PTM | [5 empty] | 0
7 | Phân hệ 2 | Quy trình Động | Giao diện Thiết lập Mẫu Quy trình Workflow | Cấu hình danh sách bước và quy tắc tài liệu yêu cầu |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
8 | Phân hệ 2 | Quy trình Động | Bảng Kanban Kéo Thả Trực Quan | Giao diện Kanban kéo thẻ dự án, kiểm tra vi phạm chốt chặn |  |  |  |  | CN_WEB_KT | [5 empty] | 0
9 | Phân hệ 2 | Gatekeeper | Engine Chốt chặn Transition Gatekeeper | Xử lý Hard Stop, Soft Warning, Manager Bypass và Lock |  |  |  |  | NVJ3-PTM | [5 empty] | 0
10 | Phân hệ 2 | Audit Log & Trao đổi | Giao diện & API Nhật ký Kiểm toán Chuyển bước | Ghi vết timeline chuyển bước và thảo luận nội bộ |  |  |  |  | NVJ1-PTM | [5 empty] | 0
11 | Phân hệ 3 | Yêu cầu Báo giá | Giao diện Lập Yêu cầu Báo giá RFQ | Biểu mẫu bóc tách danh mục dòng hàng, HS Code, Incoterms |  |  |  |  | GD_WEB3 | [5 empty] | 0
12 | Phân hệ 3 | Yêu cầu Báo giá | API Quản lý RFQ & Bóc tách Dòng hàng | Lưu trữ RFQ, line items và tự động sinh Magic Link |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
13 | Phân hệ 3 | Cổng Magic Link | Cổng Web Đối tác Nộp Báo giá Không Đăng nhập | Giao diện Web Mobile nhập PIN 4 số, điền đơn giá và upload catalog |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
14 | Phân hệ 3 | Cổng Magic Link | Engine Cấp phát & Xác thực Magic Link Token | Sinh JWT Token có chữ ký bảo mật, chống lặp nộp báo giá |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
15 | Phân hệ 3 | So sánh Báo giá | Bảng Ma Trận So Sánh Báo Giá Đa Ngoại Tệ | Giao diện lưới ma trận, quy đổi ngoại tệ về tiền tệ cơ sở |  |  |  |  | GD_WEB3 | [5 empty] | 0
16 | Phân hệ 3 | So sánh Báo giá | API Ma Trận Quy Đổi Tỷ Giá & Phê Duyệt Giá Vốn | Tính toán giá rẻ nhất từng dòng và phê duyệt chọn Vendor |  |  |  |  | NVJ3-PTM | [5 empty] | 0
17 | Phân hệ 4 | Công việc Vi mô | Engine Tự động Sinh Task theo Bước | Tự động kích hoạt sinh task phân công cho nhân sự theo SLA |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
18 | Phân hệ 4 | Công việc Vi mô | Bảng Theo dõi Task & Hạn định SLA | Màn hình danh sách công việc cá nhân, cập nhật hoàn thành |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
19 | Phân hệ 4 | Hồ sơ Dự thầu | Giao diện & Dịch vụ Đóng gói Hồ sơ Thầu ZIP | Chọn lọc tài liệu hợp lệ, ghép nối PDF/ZIP có mục lục tự động |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
20 | Phân hệ 5 | Vận tải Lô hàng | Giao diện Quản lý Vận đơn BL & Chi phí | Theo dõi thông tin lô hàng, hãng tàu, chi phí nâng hạ |  |  |  |  | GD_WEB2 | [5 empty] | 0
21 | Phân hệ 5 | Vận tải Lô hàng | API Quản lý Lô hàng & Mốc Tiến độ Giao nhận | Lưu trữ vận đơn và danh sách các mốc ETA/ETD |  |  |  |  | NVJ2-PTM | [5 empty] | 0
22 | Phân hệ 5 | Cảnh báo Tiến độ | Tiến trình Chạy Ngầm Quét Mốc 8:00 AM ShedLock | Batch Job quét hạn giao hàng hằng ngày và gửi cảnh báo đỏ |  |  |  |  | DP_AGG2 | [5 empty] | 0
23 | Phân hệ 5 | Báo cáo BI | Báo cáo Hiệu suất Thắng/Trượt Thầu (Win/Loss) | Biểu đồ tròn tỷ lệ trúng thầu và phân tích lý do trượt |  |  |  |  | BC2 | [5 empty] | 0
24 | Phân hệ 5 | Báo cáo BI | Báo cáo Phân tích Điểm nghẽn Chu trình (Bottleneck) | Biểu đồ thời gian chu kỳ nằm lại ở từng bước so với SLA |  |  |  |  | BC3 | [5 empty] | 0
TỔNG CỘNG NỖ LỰC CHỨC NĂNG (MAN-HOURS):

## General effort
BẢNG TỔNG HỢP NỖ LỰC DỰ ÁN TOÀN TRÌNH (GENERAL EFFORT)
STT | Hạng mục công việc / Vai trò | Tỷ lệ tham chiếu (%) | Nỗ lực (Man-Hours) | Nỗ lực (Man-Days) | Nỗ lực (Man-Months) | Ghi chú
1 | Nỗ lực Phát triển Chức năng (Functional Effort) | - |  |  |  | Nỗ lực cốt lõi theo định mức Viettel
2 | Quản trị Dự án (Project Management - PM) | 10% |  |  |  | Quản lý tiến độ, nguồn lực, họp tuần
3 | Bảo đảm Chất lượng & Kiểm thử UAT (QA/QC) | 15% |  |  |  | Xây dựng kịch bản UAT, giám sát chất lượng
4 | Kỹ sư Kiến trúc & Điều phối (Solution Architect / Tech Lead) | 12% |  |  |  | Thiết kế HLD/LLD, rà soát mã nguồn
5 | Hạ tầng & Đóng gói Triển khai (DevOps / SecOps) | 8% |  |  |  | CI/CD Pipeline, Kubernetes, Giám sát APM
TỔNG NỖ LỰC TOÀN TRÌNH DỰ ÁN MIBID: