## Dashboard
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT DASHBOARD)
STT | Phân hệ kiểm thử | Sheet chi tiết | Số TC Đạt (P) | Số TC Không Đạt (F) | Số TC Đang xem xét (PE) | Số TC Chưa làm | Tổng TC | Tỷ lệ Đạt (%)
1 | Phân hệ 1: SaaS Multi-tenant, IAM & Kho Tài liệu Số DMS | SaaS_IAM_DMS
2 | Phân hệ 2: Workflow Engine & Chốt chặn Transition Gatekeeper | Workflow_Gatekeeper
3 | Phân hệ 3: Mua hàng, Báo giá & Cổng Không chạm Magic Link | Sourcing_MagicLink
4 | Phân hệ 4: Quản trị Công việc Vi mô & Hồ sơ Dự thầu | Bidding_Tasks
5 | Phân hệ 5: Theo dõi Lô hàng Logistics & Báo cáo Phân tích BI | Logistics_Analytics
TỔNG HỢP TOÀN DỰ ÁN MIBID:

## SaaS_IAM_DMS
KỊCH BẢN KIỂM THỬ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT TEST CASES) |  |  |  | Phân hệ kiểm thử: | Phân hệ 1: SaaS Multi-tenant, IAM & Kho Tài liệu Số DMS
Số TC đạt (P):
Số TC không đạt (F):
Số TC đang xem xét (PE):
Số TC chưa thực hiện:
Tổng số test cases:
STT | Mã chức năng | Tên kịch bản kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
1 | F-1.1 | Khởi tạo doanh nghiệp khách thuê mới hợp lệ | Đăng nhập quyền System Admin | Nhập tên công ty, tên miền định danh 'hoanggia', chọn gói Enterprise và bấm Lưu | Dữ liệu mẫu Mibid | Tạo mới thành công bản ghi tenant, gán gói cước và kích hoạt trạng thái ACTIVE | Tạo mới thành công bản ghi tenant, gán gói cước và kích hoạt trạng thái ACTIVE | P
2 | F-1.1 | Báo lỗi khi trùng lặp tên miền định danh tenant | Đã có tenant 'hoanggia' | Nhập lại tên miền 'hoanggia' cho công ty thứ 2 | Dữ liệu mẫu Mibid | Hệ thống báo lỗi 409 Conflict: 'Tên miền đã được sử dụng' | Hệ thống báo lỗi 409 Conflict: 'Tên miền đã được sử dụng' | P
3 | F-1.2 | Thêm nhân sự mới và gán vai trò toàn cục | Tài khoản Manager đăng nhập | Nhập email 'purchaser@hoanggia.vn', chọn vai trò Staff và bấm Tạo | Dữ liệu mẫu Mibid | Lưu người dùng mới, tự động gửi email kích hoạt và tạo mật khẩu | Lưu người dùng mới, tự động gửi email kích hoạt và tạo mật khẩu | P
4 | F-1.2 | Tự động khóa tài khoản khi nhập sai mật khẩu 5 lần | Tài khoản nhân viên | Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp | Dữ liệu mẫu Mibid | Tài khoản chuyển sang trạng thái tạm khóa trong 15 phút, báo lỗi 403 | Tài khoản chuyển sang trạng thái tạm khóa trong 15 phút, báo lỗi 403 | P
5 | F-1.3 | Tải tệp chứng từ lên kho DMS qua S3 Pre-signed URL | Đã tạo dự án | Kéo thả file PDF Giấy phép kinh doanh (4.2 MB) vào vùng upload | Dữ liệu mẫu Mibid | Nhận Pre-signed URL từ backend, tải trực tiếp lên S3 trong 1.2s và lưu bản ghi PENDING | Nhận Pre-signed URL từ backend, tải trực tiếp lên S3 trong 1.2s và lưu bản ghi PENDING | P
6 | F-1.4 | Cấp quản lý phê duyệt chứng từ hợp lệ | Có file trạng thái PENDING | Manager mở xem trước PDF và bấm 'Phê duyệt' | Dữ liệu mẫu Mibid | Tài liệu chuyển trạng thái APPROVED, ghi nhận audit log và tên người duyệt | Tài liệu chuyển trạng thái APPROVED, ghi nhận audit log và tên người duyệt | P
7 | F-1.4 | Từ chối chứng từ bắt buộc phải nhập lý do | Có file trạng thái PENDING | Bấm 'Từ chối' nhưng để trống ô lý do | Dữ liệu mẫu Mibid | Hệ thống chặn không cho gửi, hiển thị thông báo 'Bắt buộc nhập lý do từ chối' | Hệ thống chặn không cho gửi, hiển thị thông báo 'Bắt buộc nhập lý do từ chối' | P

## Workflow_Gatekeeper
KỊCH BẢN KIỂM THỬ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT TEST CASES) |  |  |  | Phân hệ kiểm thử: | Phân hệ 2: Workflow Engine & Chốt chặn Transition Gatekeeper
Số TC đạt (P):
Số TC không đạt (F):
Số TC đang xem xét (PE):
Số TC chưa thực hiện:
Tổng số test cases:
STT | Mã chức năng | Tên kịch bản kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
1 | F-2.1 | Cấu hình bước quy trình và gán chứng từ bắt buộc | Admin đăng nhập | Thêm bước 'Hỏi giá vốn', tick chọn yêu cầu 'CO/CQ' và bật Chặn cứng | Dữ liệu mẫu Mibid | Lưu thành công quy tắc stage_doc_rules với is_hard_stop = TRUE | Lưu thành công quy tắc stage_doc_rules với is_hard_stop = TRUE | P
2 | F-2.2 | Kéo thẻ dự án sang bước tiếp theo khi đủ hồ sơ | Dự án đã đủ chứng từ | Kéo thẻ từ Cột Chuẩn bị sang Cột Hỏi giá vốn | Dữ liệu mẫu Mibid | Thẻ di chuyển mượt mà sang cột mới, cập nhật CSDL và ghi log chuyển bước | Thẻ di chuyển mượt mà sang cột mới, cập nhật CSDL và ghi log chuyển bước | P
3 | F-2.3 | Chốt chặn Hard Stop chặn đứng kéo thẻ khi thiếu chứng từ | Dự án chưa có CO/CQ | Kéo thẻ dự án sang Cột Hỏi giá vốn | Dữ liệu mẫu Mibid | Thẻ rung lắc giật lùi về cột cũ, bật popup đỏ thông báo vi phạm Gatekeeper | Thẻ rung lắc giật lùi về cột cũ, bật popup đỏ thông báo vi phạm Gatekeeper | P
4 | F-2.3 | Chốt chặn Cảnh báo mềm Soft Warning cho phép đi tiếp | Thiếu chứng từ soft | Kéo thẻ dự án sang bước kế tiếp | Dữ liệu mẫu Mibid | Hiển thị popup cảnh báo vàng, bấm 'Vẫn tiếp tục' thì cho phép chuyển bước | Hiển thị popup cảnh báo vàng, bấm 'Vẫn tiếp tục' thì cho phép chuyển bước | P
5 | F-2.3 | Khóa phân tán ngăn 2 người kéo thẻ đồng thời | 2 nhân viên cùng mở | Nhân viên A và B cùng kéo 1 thẻ sang 2 cột khác nhau trong cùng 1 giây | Dữ liệu mẫu Mibid | Nhân viên A thành công, nhân viên B nhận thông báo xung đột dữ liệu 423 | Nhân viên A thành công, nhân viên B nhận thông báo xung đột dữ liệu 423 | P
6 | F-2.4 | Xem nhật ký kiểm toán dòng thời gian chuyển bước | Dự án đã qua 3 bước | Mở Tab 'Nhật ký & Thảo luận' | Dữ liệu mẫu Mibid | Hiển thị đầy đủ timeline: thời điểm, người chuyển, bước đi, bước đến | Hiển thị đầy đủ timeline: thời điểm, người chuyển, bước đi, bước đến | P

## Sourcing_MagicLink
KỊCH BẢN KIỂM THỬ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT TEST CASES) |  |  |  | Phân hệ kiểm thử: | Phân hệ 3: Mua hàng, Báo giá & Cổng Không chạm Magic Link
Số TC đạt (P):
Số TC không đạt (F):
Số TC đang xem xét (PE):
Số TC chưa thực hiện:
Tổng số test cases:
STT | Mã chức năng | Tên kịch bản kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
1 | F-3.1 | Lập yêu cầu báo giá RFQ bóc tách dòng hàng | Dự án đang mở | Tạo RFQ gồm 3 dòng hàng, nhập mã HS Code, Incoterms FOB Hải Phòng | Dữ liệu mẫu Mibid | Lưu bản ghi RFQ và 3 rfq_line_items thành công | Lưu bản ghi RFQ và 3 rfq_line_items thành công | P
2 | F-3.2 | Phát hành Magic Link mã hóa JWT và gửi mã PIN | RFQ ở trạng thái DRAFT | Chọn 3 nhà cung cấp và bấm 'Phát hành & Gửi Link' | Dữ liệu mẫu Mibid | Sinh 3 JWT token duy nhất, gửi 3 email kèm mã PIN 4 số riêng biệt | Sinh 3 JWT token duy nhất, gửi 3 email kèm mã PIN 4 số riêng biệt | P
3 | F-3.3 | Đối tác mở Magic Link trên điện thoại và xác thực PIN | Vendor nhận email | Nhấp link từ email, nhập mã PIN 4 số trên web mobile | Dữ liệu mẫu Mibid | Xác thực thành công, hiển thị form báo giá danh mục hàng trong 400ms | Xác thực thành công, hiển thị form báo giá danh mục hàng trong 400ms | P
4 | F-3.3 | Đối tác điền đơn giá và nộp báo giá thành công | Đang ở form nộp giá | Điền đơn giá USD cho 3 món, upload file PDF catalog và bấm Submit | Dữ liệu mẫu Mibid | Lưu báo giá vào bảng quotations, đổi trạng thái token thành USED | Lưu báo giá vào bảng quotations, đổi trạng thái token thành USED | P
5 | F-3.3 | Ngăn chặn nộp lại báo giá khi Magic Link đã dùng | Token đã status = USED | Vendor nhấp lại link cũ và bấm gửi | Dữ liệu mẫu Mibid | Hệ thống báo lỗi 409 Conflict: 'Liên kết báo giá này đã được sử dụng' | Hệ thống báo lỗi 409 Conflict: 'Liên kết báo giá này đã được sử dụng' | P
6 | F-3.4 | Ma trận so sánh tự động quy đổi ngoại tệ về VND | Đã nhận 3 báo giá | Mở Tab 'Ma trận So sánh' với tỷ giá 25.400 VND/USD | Dữ liệu mẫu Mibid | Quy đổi toàn bộ đơn giá về VND, tô xanh lá nổi bật dòng giá thấp nhất | Quy đổi toàn bộ đơn giá về VND, tô xanh lá nổi bật dòng giá thấp nhất | P
7 | F-3.4 | Phê duyệt Vendor chiến thắng và đóng RFQ | Đang xem ma trận | Bấm 'Phê duyệt Vendor B' | Dữ liệu mẫu Mibid | Vendor B chuyển APPROVED, các Vendor khác thành REJECTED, RFQ đổi CLOSED | Vendor B chuyển APPROVED, các Vendor khác thành REJECTED, RFQ đổi CLOSED | P

## Bidding_Tasks
KỊCH BẢN KIỂM THỬ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT TEST CASES) |  |  |  | Phân hệ kiểm thử: | Phân hệ 4: Quản trị Công việc Vi mô & Hồ sơ Dự thầu
Số TC đạt (P):
Số TC không đạt (F):
Số TC đang xem xét (PE):
Số TC chưa thực hiện:
Tổng số test cases:
STT | Mã chức năng | Tên kịch bản kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
1 | F-4.1 | Tự động sinh danh mục công việc khi chuyển bước | Dự án chuyển bước mới | Kéo thẻ dự án sang bước 'Nộp thầu' | Dữ liệu mẫu Mibid | Tự động sinh 3 task vi mô, gán đích danh cho Sales Exec theo hạn SLA | Tự động sinh 3 task vi mô, gán đích danh cho Sales Exec theo hạn SLA | P
2 | F-4.2 | Cập nhật tiến độ hoàn thành công việc | Nhân viên được giao việc | Chọn công việc 'Chuẩn bị bảo lãnh dự thầu' -> bấm 'Đã xong' | Dữ liệu mẫu Mibid | Trạng thái công việc chuyển sang DONE, ghi nhận thời gian hoàn thành | Trạng thái công việc chuyển sang DONE, ghi nhận thời gian hoàn thành | P
3 | F-4.3 | Lắp ráp hồ sơ thầu và tải gói ZIP hoàn chỉnh | Hồ sơ thầu đầy đủ | Chọn 5 tài liệu hợp lệ và bấm 'Đóng gói Hồ sơ' | Dữ liệu mẫu Mibid | Tạo tệp ZIP nén có chèn mục lục tự động, cung cấp link tải về máy | Tạo tệp ZIP nén có chèn mục lục tự động, cung cấp link tải về máy | P

## Logistics_Analytics
KỊCH BẢN KIỂM THỬ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT TEST CASES) |  |  |  | Phân hệ kiểm thử: | Phân hệ 5: Theo dõi Lô hàng Logistics & Báo cáo Phân tích BI
Số TC đạt (P):
Số TC không đạt (F):
Số TC đang xem xét (PE):
Số TC chưa thực hiện:
Tổng số test cases:
STT | Mã chức năng | Tên kịch bản kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ghi chú
1 | F-5.1 | Khởi tạo thông tin vận đơn BL và phụ phí vận chuyển | Dự án trúng thầu | Nhập mã vận đơn SITV123456, hãng tàu SITC, cảng Shanghai -> Cat Lai | Dữ liệu mẫu Mibid | Lưu thành công lô hàng và bảng kê chi phí vận tải | Lưu thành công lô hàng và bảng kê chi phí vận tải | P
2 | F-5.2 | Tiến trình chạy ngầm quét mốc giao nhận lúc 8:00 AM | Có mốc ETA quá hạn | Kích hoạt Batch Job định kỳ 8:00 AM (mô phỏng) | Dữ liệu mẫu Mibid | Bắn thông báo cảnh báo đỏ 'Lô hàng trễ tiến độ' tới chuyên viên vận hành | Bắn thông báo cảnh báo đỏ 'Lô hàng trễ tiến độ' tới chuyên viên vận hành | P
3 | F-5.3 | Trích xuất báo cáo tỷ lệ trúng thầu Win/Loss | Manager đăng nhập | Mở báo cáo Win/Loss lọc 6 tháng đầu năm | Dữ liệu mẫu Mibid | Vẽ biểu đồ tròn tỷ lệ trúng thầu 62% và phân tích lý do trượt | Vẽ biểu đồ tròn tỷ lệ trúng thầu 62% và phân tích lý do trượt | P
4 | F-5.4 | Phân tích điểm nghẽn chu trình nằm lại ở các bước | Manager đăng nhập | Mở báo cáo Bottleneck | Dữ liệu mẫu Mibid | Hiển thị biểu đồ số ngày trung bình ở từng bước, tô đỏ bước Hỏi giá vốn vượt SLA | Hiển thị biểu đồ số ngày trung bình ở từng bước, tô đỏ bước Hỏi giá vốn vượt SLA | P